## 00_Huong_dan
BẢN ĐỒ KHÔNG GIAN QUYỀN LỢI – GIẢI GOLF BÁO LAO ĐỘNG OPEN 2026
MỤC ĐÍCH
Workbook dùng để khóa kho quyền lợi trước khi ghép vào 7 mức tài trợ. Bản tối ưu giữ 07 không gian nhưng chỉ còn 25 quyền lợi thực sự cần quản lý capacity, tránh tính trùng và giảm gánh nặng vận hành.
BƯỚC | CÁCH LÀM
1 | Khóa capacity FINAL tại sheet 02_Asset_Master sau khi có xác nhận từ sân golf, Gala và đội Media.
2 | Không tính Flight thành kho riêng: 4 suất golfer có thể xếp 1 flight nhưng vẫn trừ từ quota suất golfer.
3 | Không tính Bàn VIP thành kho riêng: bàn/ghế ưu tiên chỉ là cách bố trí trong quota suất Gala/VIP.
4 | Với logo Shared, khi phân bổ tại sheet 03_Phan_bo chọn cấp hiển thị: Ưu tiên 1 / Ưu tiên 2 / Đồng hành.
5 | Với tài trợ hiện vật/giải thưởng/dịch vụ, ghi rõ loại tài trợ và giá trị quy đổi do BTC chấp thuận; không mặc định theo giá niêm yết.
6 | Nhập chi phí thực hiện/đơn vị ở cột T để biết chi phí đã cam kết khi quyền lợi được bán.
7 | Mỗi quyền lợi quan trọng có phương án make-good ở cột V để xử lý mưa, đổi layout, hết inventory hoặc thay đổi chương trình.
8 | Khi chốt NTT/gói, nhập mã asset + số lượng ở sheet 03_Phan_bo. Asset Master tự trừ capacity.
9 | Không bán khi trạng thái báo VƯỢT CAP/HẾT. Asset Signature chỉ dành cho cấp cao nhất hoặc trường hợp đặc biệt.
10 | Chỉ sau khi capacity trọng yếu được khóa mới ghép 7 gói 30–50–100–200–300–500 triệu–1 tỷ.
NGUYÊN TẮC TINH GỌN
1 | Một quyền lợi chỉ được coi là 'bán được' khi có đầu ra cụ thể, capacity và bằng chứng nghiệm thu.
2 | Không tạo quyền lợi mới chỉ để làm gói trông nhiều hơn; ưu tiên quyền lợi dễ trả, dễ nghiệm thu.
3 | Quản lý media bằng đơn vị thật: bài; vị trí-tuần banner; post; video/recap; ấn phẩm.
4 | Tin/bài thương mại, advertorial và banner là quyền lợi theo gói; tin bài biên tập độc lập tuân thủ nguyên tắc biên tập của Báo.
5 | Mọi quyền lợi hiện vật phải được quy đổi theo giá trị BTC thực sự chấp thuận và sử dụng.
6 | Ưu tiên Gala để trả quyền lợi nghi thức; ưu tiên sân golf để trả quyền lợi thi đấu/hiện diện trực tiếp.

## 01_Khong_gian
BẢN ĐỒ 07 KHÔNG GIAN QUYỀN LỢI – CẤU TRÚC TINH GỌN
Mã KG | Không gian | Số quyền lợi quản lý | Nguyên tắc vận hành
KG01 | Nhận diện chung toàn giải | 3 | Quản lý 3 cấp hiển thị: Ưu tiên 1 / Ưu tiên 2 / Đồng hành.
KG02 | Check-in và đón khách | 2 | Chỉ bán vị trí riêng sau khi khóa layout check-in.
KG03 | Sân golf và thi đấu | 3 | Khóa bằng sơ đồ sân; tách rõ hố thường, HIO và giải kỹ thuật.
KG04 | Golfer và Networking | 2 | Chỉ quản lý suất golfer và suất Gala; flight/bàn VIP là cách bố trí, không phải kho riêng.
KG05 | Activation và trưng bày thương hiệu | 4 | Chỉ bán khi địa điểm duyệt mặt bằng, điện, thi công và luồng khách.
KG06 | Gala Dinner và Lễ trao giải | 5 | Giới hạn slot sân khấu theo run-of-show; không bán MC/phát biểu vô hạn.
KG07 | Truyền thông trên hệ sinh thái Báo Lao Động | 6 | Khóa inventory thật theo bài, vị trí-tuần banner, post, video và ấn phẩm.

## 02_Asset_Master
ASSET MASTER – KHO QUYỀN LỢI ĐÃ TỐI ƯU ĐỂ CÂN ĐỐI TRẢ TÀI TRỢ
Ô vàng cần khóa: Cap FINAL, phần BTC giữ và chi phí thực hiện/đơn vị. Đã loại bỏ việc tính trùng Flight và Bàn VIP; hai nội dung này chỉ là cách bố trí từ quota Golfer/Gala.
Mã asset | Mã KG | Không gian | Quyền lợi | Đầu ra cụ thể | Đơn vị | Cap đề xuất | Cap khóa FINAL | Cap áp dụng | BTC giữ/dự phòng | Đã phân bổ | Còn lại | Trạng thái | Level | Nhóm | Phụ trách | Bằng chứng nghiệm thu | Điều kiện triển khai | Ghi chú | CP thực hiện/đơn vị (VND) | Loại tài trợ phù hợp | Quyền lợi thay thế / make-good | CP thực hiện đã cam kết (VND)
A01 | KG01 | Nhận diện chung toàn giải | Logo trên key visual/ấn phẩm chính | Logo xuất hiện trên key visual và ấn phẩm chính thức phù hợp | NTT | 12 |  | 12 | 0 | 0 | 12 | CHƯA KHÓA | Shared | Lõi | Thiết kế/Event | File thiết kế + ảnh/ấn phẩm | Phân theo cấp hiển thị được duyệt | Cấp hiển thị quản lý tại sheet 03_Phan_bo; không cam kết vị trí cụ thể trước khi chốt layout |  | Tiền mặt / Hỗn hợp | Chuyển sang vị trí nhận diện tương đương nếu một ấn phẩm không sản xuất
A02 | KG01 | Nhận diện chung toàn giải | Logo trên backdrop/LED nhận diện chung | Logo trong cụm nhận diện Nhà tài trợ tại backdrop/LED | NTT | 12 |  | 12 | 0 | 0 | 12 | CHƯA KHÓA | Shared | Lõi | Thiết kế/Event | Ảnh backdrop/LED thực tế | Theo layout sân khấu và kích thước màn hình | Áp dụng 3 cấp hiển thị: Ưu tiên 1 / Ưu tiên 2 / Đồng hành |  | Tiền mặt / Hỗn hợp | Chuyển sang màn hình/visual nhận diện tương đương
A03 | KG01 | Nhận diện chung toàn giải | Logo trên tài liệu/ấn phẩm tại sự kiện | Logo trên tài liệu hoặc bảng thông tin phù hợp tại sự kiện | NTT | 10 |  | 10 | 0 | 0 | 10 | CHƯA KHÓA | Shared | Lõi | Thiết kế/Event | Ảnh/scan ấn phẩm | Chỉ áp dụng ấn phẩm có sản xuất thực tế | Không tạo thêm ấn phẩm chỉ để trả quyền lợi |  | Tiền mặt / Hỗn hợp | Chuyển sang ấn phẩm/visual thực tế khác của giải
A04 | KG02 | Check-in và đón khách | Logo tại photo wall/check-in | Logo trong cụm Nhà tài trợ tại khu check-in/photo wall | NTT | 10 |  | 10 | 0 | 0 | 10 | CHƯA KHÓA | Shared | Lõi | Event | Ảnh khu check-in/photo wall | Theo mặt bằng và layout được sân duyệt | Áp dụng cấp hiển thị như nhận diện chung |  | Tiền mặt / Hỗn hợp | Chuyển sang backdrop/LED nhận diện chung
A05 | KG02 | Check-in và đón khách | Standee/biển thương hiệu tại khu đón khách | 01 vị trí standee/biển thương hiệu riêng | Vị trí | 4 |  | 4 | 0 | 0 | 4 | CHƯA KHÓA | Dedicated | Chuyên biệt | Event | Ảnh vị trí thực tế | NTT cung cấp file đúng deadline; kích thước theo BTC | Chỉ bán khi layout check-in được chốt |  | Tiền mặt / Hỗn hợp | Bố trí vị trí tương đương trong khu đón khách
A06 | KG03 | Sân golf và thi đấu | Branding hố golf thường | Biển thương hiệu tại 01 hố golf thường | Hố | 8 |  | 8 | 0 | 0 | 8 | CHƯA KHÓA | Dedicated | Chuyên biệt | Event/Sân golf | Ảnh biển tại hố | Chỉ bán sau khi khóa sơ đồ sân; không trùng HIO/giải kỹ thuật | Cap đề xuất 8; phải xác nhận bằng sơ đồ hố được sân duyệt |  | Tiền mặt / Hỗn hợp | Chuyển hố tương đương hoặc tăng quyền lợi Gala/Media theo thỏa thuận
A07 | KG03 | Sân golf và thi đấu | Tài trợ Hole-in-One | Nhận diện thương hiệu tại 01 hố HIO và gắn với giải thưởng HIO | Hố HIO | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 2 | CHƯA KHÓA | Signature | Chuyên biệt | BTC/Event | Ảnh hố + tài liệu giải thưởng | Chốt hố, thể lệ, giá trị giải thưởng và điều kiện xác nhận HIO | Phải phân biệt giá trị giải thưởng công bố với giá trị tài trợ được BTC ghi nhận |  | Giải thưởng / Hiện vật / Hỗn hợp | Chuyển sang giải kỹ thuật hoặc quyền lợi media tương đương nếu hố HIO không triển khai
A08 | KG03 | Sân golf và thi đấu | Tài trợ giải kỹ thuật | Gắn thương hiệu với 01 giải kỹ thuật: Nearest to the Pin/Longest Drive/... | Giải | 4 |  | 4 | 0 | 0 | 4 | CHƯA KHÓA | Dedicated | Chuyên biệt | BTC/Event | Ảnh biển + ảnh trao giải | Theo cơ cấu giải kỹ thuật cuối cùng | Chỉ bán đúng số giải trong điều lệ cuối cùng |  | Giải thưởng / Hiện vật / Hỗn hợp | Chuyển sang hạng mục giải tương đương hoặc quyền trao giải khác
A09 | KG04 | Golfer và Networking | Suất golfer cho Nhà tài trợ | 01 suất tham dự thi đấu | Golfer | 32 |  | 32 | 0 | 0 | 32 | CHƯA KHÓA | Dedicated | Lõi | Điều phối golfer | Pairing list/check-in | Phân bổ theo flight; số lượng cuối phụ thuộc quy mô giải | 4 suất có thể xếp 01 flight. Flight KHÔNG phải một kho quyền lợi riêng để tránh tính trùng |  | Tiền mặt / Hỗn hợp | Đổi sang suất Gala/Media theo thỏa thuận nếu không thể bố trí golfer
A10 | KG04 | Golfer và Networking | Suất Gala/VIP cho Nhà tài trợ | 01 suất tham dự Gala Dinner và Lễ trao giải | Khách | 60 |  | 60 | 0 | 0 | 60 | CHƯA KHÓA | Shared | Lõi | Guest/Gala | Danh sách khách + check-in | Trừ quota BTC, golfer và khách mời trước khi khóa | Bàn/ghế VIP chỉ là cách bố trí trong quota này, KHÔNG tạo thêm kho ghế riêng |  | Tiền mặt / Hỗn hợp | Bố trí ghế tương đương hoặc tăng suất khác trong quota Gala
A11 | KG05 | Activation và trưng bày thương hiệu | Booth/điểm activation | 01 vị trí booth/activation riêng | Vị trí | 4 |  | 4 | 0 | 0 | 4 | CHƯA KHÓA | Dedicated | Chuyên biệt | Event | Ảnh booth + layout | Phụ thuộc mặt bằng, điện, quy định sân và phương án thi công | Chỉ bán khi mặt bằng được xác nhận |  | Tiền mặt / Hiện vật / Dịch vụ / Hỗn hợp | Chuyển sang điểm trưng bày/standee hoặc media tương đương
A12 | KG05 | Activation và trưng bày thương hiệu | Trưng bày xe/sản phẩm kích thước lớn | 01 vị trí trưng bày riêng | Vị trí | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 2 | CHƯA KHÓA | Signature | Chuyên biệt | Event | Ảnh vị trí + layout | Phải được sân/địa điểm chấp thuận; tuân thủ điều kiện kỹ thuật | Không mặc định có quyền lái thử hoặc dùng điện nếu chưa duyệt |  | Hiện vật / Dịch vụ / Hỗn hợp | Chuyển sang booth hoặc khu trưng bày tương đương
A13 | KG05 | Activation và trưng bày thương hiệu | Sản phẩm/voucher trong gift bag | 01 nhãn hàng được đưa sản phẩm/voucher vào túi quà golfer | Nhãn hàng | 8 |  | 8 | 0 | 0 | 8 | CHƯA KHÓA | Shared | Lõi | Event/Guest | Ảnh gift bag + biên bản nhận hàng | Kích thước/số lượng theo hướng dẫn BTC; giao hàng đúng hạn | Giá trị tài trợ ghi nhận theo mức BTC chấp thuận, không mặc định theo giá niêm yết |  | Hiện vật / Dịch vụ / Hỗn hợp | Chuyển sang phát tại check-in nếu không kịp đóng gift bag
A14 | KG05 | Activation và trưng bày thương hiệu | Sampling/trải nghiệm sản phẩm | 01 hoạt động sampling/trải nghiệm trong khu vực cho phép | Hoạt động | 3 |  | 3 | 0 | 0 | 3 | CHƯA KHÓA | Dedicated | Chuyên biệt | Event | Ảnh hoạt động | Không ảnh hưởng luồng khách/thi đấu; tuân thủ quy định địa điểm | Không áp dụng sản phẩm/dịch vụ không phù hợp quy định |  | Hiện vật / Dịch vụ / Hỗn hợp | Chuyển sang booth/trưng bày hoặc gift bag
A15 | KG06 | Gala Dinner và Lễ trao giải | Logo trên LED/backdrop Gala | Logo trong cụm nhận diện Nhà tài trợ trên sân khấu Gala | NTT | 12 |  | 12 | 0 | 0 | 12 | CHƯA KHÓA | Shared | Lõi | Stage/Thiết kế | Ảnh sân khấu/LED | Theo layout và cấp hiển thị đã duyệt | Không tăng số logo quá mức gây rối sân khấu |  | Tiền mặt / Hỗn hợp | Chuyển sang slide cảm ơn/visual Gala tương đương
A16 | KG06 | Gala Dinner và Lễ trao giải | MC ghi nhận/cảm ơn Nhà tài trợ | Tên thương hiệu được MC ghi nhận tại một mốc phù hợp trong Gala | NTT | 12 |  | 12 | 0 | 0 | 12 | CHƯA KHÓA | Shared | Lõi | Kịch bản/MC | Kịch bản final + video/ảnh | Gom theo cụm cấp tài trợ, không lặp quá nhiều lần | Quản lý theo mốc opening/awards/closing, không bán số lần nhắc vô hạn |  | Tiền mặt / Hỗn hợp | Bổ sung slide cảm ơn nếu một mốc MC thay đổi
A17 | KG06 | Gala Dinner và Lễ trao giải | Đại diện Nhà tài trợ trao giải | 01 đại diện lên sân khấu trao 01 hạng mục giải | Slot | 6 |  | 6 | 0 | 0 | 6 | CHƯA KHÓA | Dedicated | Chuyên biệt | Stage manager | Ảnh/video trao giải | Theo cơ cấu giải cuối cùng và run-of-show | Không cấp vượt số hạng mục trao trên sân khấu |  | Tiền mặt / Hỗn hợp | Chuyển sang hạng mục trao giải khác tương đương
A18 | KG06 | Gala Dinner và Lễ trao giải | Phát biểu tại Gala | 01 slot phát biểu ngắn tại Gala | Slot | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | CHƯA KHÓA | Signature | Chuyên biệt | BTC/Kịch bản | Video + kịch bản | Thời lượng ngắn; nội dung phải được BTC duyệt trước | Chỉ dành cấp tài trợ cao nhất hoặc trường hợp đặc biệt |  | Tiền mặt / Hỗn hợp | Chuyển sang video/TVC + quyền trao giải chính theo thỏa thuận
A19 | KG06 | Gala Dinner và Lễ trao giải | TVC/video thương hiệu trên màn hình Gala | 01 lượt phát TVC/video thương hiệu trong khung được BTC bố trí | Slot | 4 |  | 4 | 0 | 0 | 4 | CHƯA KHÓA | Dedicated | Chuyên biệt | Stage/AV | Cue sheet + video ghi nhận | Giới hạn thời lượng và định dạng; file đúng deadline | Khóa số slot theo run-of-show để tránh kéo dài Gala |  | Tiền mặt / Hỗn hợp | Chuyển sang slide/visual thương hiệu hoặc social/video post
A20 | KG07 | Truyền thông trên hệ sinh thái Báo Lao Động | Bài PR/Advertorial trên Laodong.vn | 01 bài nội dung thương mại được xuất bản theo quy định của Báo | Bài | 10 |  | 10 | 0 | 0 | 10 | CHƯA KHÓA | Dedicated | Lõi | Media | Link bài | Nội dung, nhãn hiển thị và lịch đăng theo quy định của Báo | Không đồng nhất với tin/bài biên tập độc lập |  | Tiền mặt / Hỗn hợp | Đổi lịch đăng hoặc chuyển sang định dạng nội dung thương mại tương đương
A21 | KG07 | Truyền thông trên hệ sinh thái Báo Lao Động | Banner hiển thị trên Laodong.vn | 01 vị trí banner trong 01 tuần tại vị trí được phê duyệt | Vị trí-tuần | 12 |  | 12 | 0 | 0 | 12 | CHƯA KHÓA | Dedicated | Lõi | Media/AdOps | Ảnh chụp + báo cáo/biên bản hiển thị | Phải khóa rõ vị trí, kích thước và tuần chạy theo inventory quảng cáo thực tế | Không cam kết 'trang chủ' nếu chưa khóa inventory vị trí cụ thể |  | Tiền mặt / Hỗn hợp | Đổi vị trí/tuần tương đương hoặc media unit khác theo thỏa thuận
A22 | KG07 | Truyền thông trên hệ sinh thái Báo Lao Động | Nội dung social trên nền tảng của Báo Lao Động | 01 nội dung social thương mại/đồng hành theo kế hoạch | Post | 12 |  | 12 | 0 | 0 | 12 | CHƯA KHÓA | Dedicated | Lõi | Social | Link/bản chụp bài đăng | Theo lịch nội dung và quy định nền tảng | Khóa nền tảng cụ thể khi ghép gói |  | Tiền mặt / Hỗn hợp | Đổi lịch/nền tảng tương đương
A23 | KG07 | Truyền thông trên hệ sinh thái Báo Lao Động | Hiện diện trong video/clip recap sự kiện | Logo/nhận diện Nhà tài trợ trong video hoặc clip recap phù hợp | NTT | 8 |  | 8 | 0 | 0 | 8 | CHƯA KHÓA | Shared | Lõi | Video | Link/file video | Phạm vi xuất hiện theo format video final | Không cam kết thời lượng logo nếu chưa chốt format |  | Tiền mặt / Hỗn hợp | Chuyển sang end-card/visual hậu sự kiện tương đương
A24 | KG07 | Truyền thông trên hệ sinh thái Báo Lao Động | Nội dung trên Báo Lao Động in/ấn phẩm phù hợp | 01 đơn vị nội dung/quảng cáo trên ấn phẩm phù hợp nếu có kế hoạch phát hành | Đơn vị | 4 |  | 4 | 0 | 0 | 4 | CHƯA KHÓA | Dedicated | Chuyên biệt | Media | Bản scan/ấn phẩm | Chỉ triển khai khi có kế hoạch ấn phẩm được phê duyệt | Không dùng làm quyền lợi chắc chắn nếu kế hoạch in chưa khóa |  | Tiền mặt / Hỗn hợp | Chuyển sang Laodong.vn/social/banner tương đương
A25 | KG07 | Truyền thông trên hệ sinh thái Báo Lao Động | Bộ ảnh/video hậu sự kiện cho Nhà tài trợ | Bộ tư liệu hình ảnh/video liên quan đến quyền lợi của Nhà tài trợ | Bộ | 8 |  | 8 | 0 | 0 | 8 | CHƯA KHÓA | Dedicated | Chuyên biệt | Media/Event | Link thư mục bàn giao | Phạm vi sử dụng hình ảnh theo thỏa thuận và quy định | Không cam kết toàn bộ raw footage |  | Tiền mặt / Hỗn hợp | Bàn giao bộ ảnh chọn lọc/clip recap chung

## 03_Phan_bo
PHÂN BỔ QUYỀN LỢI CHO GÓI / NHÀ TÀI TRỢ
Nhập 1 dòng cho mỗi quyền lợi. Với logo Shared, chọn Cấp hiển thị. Với hiện vật/giải thưởng/dịch vụ, ghi loại tài trợ và giá trị quy đổi được BTC chấp thuận.
STT | Tên gói / Nhà tài trợ | Mã asset | Số lượng | Cấp hiển thị | Loại tài trợ | Giá trị quy đổi (VND) | Ghi chú / điều kiện riêng | Trạng thái | Phụ trách
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

## 04_Kiem_soat
DASHBOARD KIỂM SOÁT KHO QUYỀN LỢI – BẢN TỐI ƯU
KPI | Giá trị
Tổng số asset | 25
Asset đã khóa capacity final | 0
Asset chưa khóa final | 25
Asset đang vượt capacity | 0
Dòng phân bổ đã nhập | 0
CP thực hiện đã cam kết (nếu nhập đơn giá) | 0
Mã KG | Không gian | Số asset | Đã khóa final | % khóa | Vượt cap | Signature
KG01 | Nhận diện chung toàn giải | 3 | 0 | 0% | 0 | 0
KG02 | Check-in và đón khách | 2 | 0 | 0% | 0 | 0
KG03 | Sân golf và thi đấu | 3 | 0 | 0% | 0 | 1
KG04 | Golfer và Networking | 2 | 0 | 0% | 0 | 0
KG05 | Activation và trưng bày thương hiệu | 4 | 0 | 0% | 0 | 1
KG06 | Gala Dinner và Lễ trao giải | 5 | 0 | 0% | 0 | 1
KG07 | Truyền thông trên hệ sinh thái Báo Lao Động | 6 | 0 | 0% | 0 | 0
GATE TRƯỚC KHI GHÉP 7 GÓI TÀI TRỢ
Chỉ bắt đầu ghép các gói 30–50–100–200–300–500 triệu–1 tỷ sau khi đã khóa tối thiểu: sơ đồ hố/HIO/giải kỹ thuật; quota golfer; quota Gala; booth/trưng bày; slot trao giải/phát biểu/TVC; số bài PR; vị trí-tuần banner; social/video. Flight và bàn VIP không được tính thành kho riêng.

## 99_Danh_muc
Level | Nhóm | Trạng thái phân bổ | Ý nghĩa
Shared | Lõi | Dự kiến | Nhiều NTT có thể cùng hưởng; cần kiểm soát mức độ dày đặc hiển thị.
Dedicated | Chuyên biệt | Đã chốt | Một slot/vị trí/đơn vị quyền lợi riêng cho một NTT.
Signature |  | Đã thực hiện | Rất khan hiếm; ưu tiên cấp tài trợ cao hoặc trường hợp đặc biệt.
Hủy

## 05_Checklist_Khoa_cap
CHECKLIST KHÓA CAPACITY TRƯỚC KHI GHÉP GÓI TÀI TRỢ
Dùng như danh sách việc phải xác nhận; phù hợp cho đội không chuyên golf. Chỉ khi các hạng mục trọng yếu được chốt mới bắt đầu bán/ghép gói.
Nhóm | Hạng mục cần xác nhận | Đầu mối xác nhận | Trạng thái | Deadline | Ghi chú
Sân golf | Sơ đồ 18 hố và các hố thực sự có thể thương mại hóa | Sân golf/Event | Chưa làm
Sân golf | Số hố HIO được phép bố trí + điều kiện kỹ thuật | BTC/Sân golf | Chưa làm
Sân golf | Cơ cấu giải kỹ thuật cuối cùng | BTC chuyên môn | Chưa làm
Golfer | Tổng số golfer của giải | BTC chuyên môn | Chưa làm
Golfer | Quota suất golfer dành cho NTT | BTC/Sales | Chưa làm
Gala | Tổng sức chứa Gala và quota ghế dành cho NTT | Guest/Gala | Chưa làm
Gala | Số slot trao giải trên sân khấu | BTC/Kịch bản | Chưa làm
Gala | Số slot phát biểu | BTC/Kịch bản | Chưa làm
Gala | Số slot TVC/video có thể phát mà không kéo dài chương trình | Stage/AV | Chưa làm
Activation | Số booth/điểm activation và điều kiện điện/thi công | Event/Sân golf | Chưa làm
Activation | Số vị trí trưng bày xe/sản phẩm lớn | Event/Sân golf | Chưa làm
Media | Số bài PR/Advertorial có thể cấp | Media | Chưa làm
Media | Danh sách vị trí banner + số tuần inventory có thể cấp | Media/AdOps | Chưa làm
Media | Số post social có thể cấp + nền tảng | Social | Chưa làm
Media | Format video/recap và số NTT có thể hiện diện | Video | Chưa làm
Media | Khả năng sử dụng báo in/ấn phẩm nếu có | Media | Chưa làm
Tài chính | Đơn giá nội bộ để thực hiện từng quyền lợi chính | Tài chính/Event/Media | Chưa làm
Pháp lý/Hợp đồng | Nguyên tắc ghi nhận tài trợ hiện vật/giải thưởng/dịch vụ | BTC/Tài chính | Chưa làm
Pháp lý/Hợp đồng | Điều khoản make-good khi quyền lợi phải thay đổi | BTC/Pháp chế | Chưa làm

## 06_Bang_gui_NTT
GIẢI GOLF BÁO LAO ĐỘNG OPEN 2026 – BẢNG QUYỀN LỢI NHÀ TÀI TRỢ
Dự kiến tháng 10.2026 • Sân golf Tân Sơn Nhất, TPHCM ¦ Quyền lợi được cấu trúc theo 07 không gian đồng hành và khả năng triển khai thực tế.
NHÓM QUYỀN LỢI | QUYỀN LỢI | ĐỒNG HÀNH | BẠC | VÀNG | BẠCH KIM | KIM CƯƠNG | NHÀ TÀI TRỢ CHÍNH | GHI CHÚ
| Mức tài trợ | 50000000 | 100000000 | 200000000 | 300000000 | 500000000 | 1000000000
| Cấp hiển thị nhận diện | Đồng hành | Đồng hành | Ưu tiên 2 | Ưu tiên 2 | Ưu tiên 1 | Ưu tiên 1
1. NHẬN DIỆN CHUNG | Logo trên key visual/ấn phẩm chính | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Theo cấp hiển thị của từng gói
1. NHẬN DIỆN CHUNG | Logo trên backdrop/LED nhận diện chung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Theo layout được duyệt
1. NHẬN DIỆN CHUNG | Logo trên tài liệu/ấn phẩm tại sự kiện | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Chỉ áp dụng với ấn phẩm thực tế có sản xuất
2. CHECK-IN & ĐÓN KHÁCH | Logo tại photo wall/check-in | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Theo layout khu đón khách
2. CHECK-IN & ĐÓN KHÁCH | Standee/biển thương hiệu riêng tại khu đón khách | – | – | – | 01 | 01 | 01 | 01 vị trí riêng
3. SÂN GOLF & THI ĐẤU | Branding hố golf thường | – | – | 01 hố | 01 hố | 01 hố | 02 hố | Không trùng hố HIO/giải kỹ thuật
4. GOLFER & NETWORKING | Suất golfer | – | 01 | 02 | 04 | 08 | 08 | 04 suất có thể bố trí 01 flight theo điều phối BTC
4. GOLFER & NETWORKING | Suất Gala Dinner/Lễ trao giải | 02 | 02 | 04 | 04 | 08 | 10 | Trong quota khách của Nhà tài trợ
5. ACTIVATION & TRƯNG BÀY | Booth/điểm activation riêng | – | – | – | 01 | 01 | 01 | Theo mặt bằng và điều kiện địa điểm
5. ACTIVATION & TRƯNG BÀY | Vị trí trưng bày xe/sản phẩm kích thước lớn | – | – | – | – | 01 | 01 | Phải được địa điểm chấp thuận
5. ACTIVATION & TRƯNG BÀY | Sản phẩm/voucher trong gift bag | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Nhà tài trợ cung cấp đúng quy cách và deadline
5. ACTIVATION & TRƯNG BÀY | Sampling/trải nghiệm sản phẩm | – | – | – | – | 01 | 01 | Tại khu vực được BTC bố trí
6. GALA & LỄ TRAO GIẢI | Logo trên LED/backdrop Gala | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Theo cấp hiển thị
6. GALA & LỄ TRAO GIẢI | MC ghi nhận/cảm ơn Nhà tài trợ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Theo mốc phù hợp trong kịch bản Gala
6. GALA & LỄ TRAO GIẢI | Đại diện Nhà tài trợ trao giải | – | – | 01 | 01 | 01 | 01 | Theo cơ cấu giải và run-of-show
6. GALA & LỄ TRAO GIẢI | Phát biểu tại Gala | – | – | – | – | – | 01 | Slot ngắn; nội dung được BTC duyệt
6. GALA & LỄ TRAO GIẢI | TVC/video thương hiệu trên màn hình Gala | – | – | – | 01 | 01 | 01 | Theo chuẩn file và thời lượng BTC quy định
7. TRUYỀN THÔNG BÁO LAO ĐỘNG | Bài PR/Advertorial Top 1 chuyên mục TTDN Laodong.vn | – | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | Nội dung thương mại theo quy định của Báo
7. TRUYỀN THÔNG BÁO LAO ĐỘNG | Banner hiển thị trên Laodong.vn | – | – | 01 vị trí-tuần | 01 vị trí-tuần | 02 vị trí-tuần | 04 vị trí-tuần | Vị trí và lịch chạy theo inventory thực tế
7. TRUYỀN THÔNG BÁO LAO ĐỘNG | Nội dung social trên nền tảng của Báo Lao Động | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | Theo kế hoạch nội dung và nền tảng phù hợp
7. TRUYỀN THÔNG BÁO LAO ĐỘNG | Hiện diện trong video/clip recap sự kiện | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Theo format video cuối cùng
7. TRUYỀN THÔNG BÁO LAO ĐỘNG | Nội dung trên Báo Lao Động in/ấn phẩm phù hợp | – | – | – | 01 | 01 | 01 | Chỉ áp dụng khi kế hoạch ấn phẩm được phê duyệt
7. TRUYỀN THÔNG BÁO LAO ĐỘNG | Bộ ảnh/video hậu sự kiện dành cho Nhà tài trợ | – | – | 01 bộ | 01 bộ | 01 bộ | 01 bộ | Tư liệu chọn lọc; phạm vi sử dụng theo thỏa thuận
LƯU Ý ÁP DỤNG
• Quyền lợi Hole-in-One và các giải kỹ thuật được xây dựng theo gói tài trợ chuyên biệt, không mặc định cộng vào các gói trên.
• Bài PR/Advertorial, banner và nội dung thương mại được triển khai theo quy định của Báo Lao Động; hoạt động đưa tin biên tập về giải tuân thủ nguyên tắc nghiệp vụ của Báo.
• Các vị trí tại sân, khu check-in, activation và Gala được triển khai theo layout, điều kiện địa điểm và kế hoạch tổ chức cuối cùng.
• Trường hợp một hạng mục không thể triển khai vì điều kiện khách quan, Ban Tổ chức và Nhà tài trợ thống nhất quyền lợi thay thế có giá trị tương đương.

## 07_Ma_tran_noi_bo
MA TRẬN PHÂN BỔ QUYỀN LỢI THEO 06 GÓI – NỘI BỘ
Số lượng tại các cột gói là quyền lợi cấp cho 01 Nhà tài trợ. Dòng Max NTT dùng để kiểm tra tổng tiêu hao kho khi bán đủ cơ cấu đề xuất.
Mã asset | Không gian | Quyền lợi | Đơn vị | Cap áp dụng | ĐỒNG HÀNH | BẠC | VÀNG | BẠCH KIM | KIM CƯƠNG | NHÀ TÀI TRỢ CHÍNH | Tổng dùng nếu bán đủ | Còn lại | Trạng thái
|  |  | Max NTT |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1
A01 | Nhận diện chung toàn giải | Logo trên key visual/ấn phẩm chính | NTT | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | HẾT
A02 | Nhận diện chung toàn giải | Logo trên backdrop/LED nhận diện chung | NTT | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | HẾT
A03 | Nhận diện chung toàn giải | Logo trên tài liệu/ấn phẩm tại sự kiện | NTT | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | OK
A04 | Check-in và đón khách | Logo tại photo wall/check-in | NTT | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | OK
A05 | Check-in và đón khách | Standee/biển thương hiệu tại khu đón khách | Vị trí | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | HẾT
A06 | Sân golf và thi đấu | Branding hố golf thường | Hố | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | OK
A07 | Sân golf và thi đấu | Tài trợ Hole-in-One | Hố HIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | OK
A08 | Sân golf và thi đấu | Tài trợ giải kỹ thuật | Giải | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | OK
A09 | Golfer và Networking | Suất golfer cho Nhà tài trợ | Golfer | 32 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | 31 | 1 | OK
A10 | Golfer và Networking | Suất Gala/VIP cho Nhà tài trợ | Khách | 60 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | 46 | 14 | OK
A11 | Activation và trưng bày thương hiệu | Booth/điểm activation | Vị trí | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | HẾT
A12 | Activation và trưng bày thương hiệu | Trưng bày xe/sản phẩm kích thước lớn | Vị trí | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | HẾT
A13 | Activation và trưng bày thương hiệu | Sản phẩm/voucher trong gift bag | Nhãn hàng | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | OK
A14 | Activation và trưng bày thương hiệu | Sampling/trải nghiệm sản phẩm | Hoạt động | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | OK
A15 | Gala Dinner và Lễ trao giải | Logo trên LED/backdrop Gala | NTT | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | HẾT
A16 | Gala Dinner và Lễ trao giải | MC ghi nhận/cảm ơn Nhà tài trợ | NTT | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | HẾT
A17 | Gala Dinner và Lễ trao giải | Đại diện Nhà tài trợ trao giải | Slot | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | HẾT
A18 | Gala Dinner và Lễ trao giải | Phát biểu tại Gala | Slot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | HẾT
A19 | Gala Dinner và Lễ trao giải | TVC/video thương hiệu trên màn hình Gala | Slot | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | HẾT
A20 | Truyền thông trên hệ sinh thái Báo Lao Động | Bài PR/Advertorial mục TTDN trên Laodong.vn | Bài | 28 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 28 | 0 | HẾT
A21 | Truyền thông trên hệ sinh thái Báo Lao Động | Banner hiển thị trên Laodong.vn | Vị trí-tuần | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 2 | OK
A22 | Truyền thông trên hệ sinh thái Báo Lao Động | Nội dung social trên nền tảng của Báo Lao Động | Post | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | HẾT
A23 | Truyền thông trên hệ sinh thái Báo Lao Động | Hiện diện trong video/clip recap sự kiện | NTT | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | OK
A24 | Truyền thông trên hệ sinh thái Báo Lao Động | Nội dung trên Báo Lao Động in/ấn phẩm phù hợp | Đơn vị | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | HẾT
A25 | Truyền thông trên hệ sinh thái Báo Lao Động | Bộ ảnh/video hậu sự kiện cho Nhà tài trợ | Bộ | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | OK

## 08_Kiem_tra_Cap
KIỂM TRA SỨC CHỨA QUYỀN LỢI – CƠ CẤU 06 GÓI
Mục tiêu: nếu bán đủ số Nhà tài trợ tối đa khuyến nghị ở từng gói, tổng quyền lợi vẫn không vượt Cap áp dụng hiện tại. Cap FINAL cần tiếp tục khóa trước khi ký hợp đồng.
Mã asset | Không gian | Quyền lợi | Cap áp dụng | Tổng dùng theo 06 gói | Còn lại | % sử dụng | Trạng thái | Rủi ro | Hành động
A01 | Nhận diện chung toàn giải | Logo trên key visual/ấn phẩm chính | 12 | 12 | 0 | 100% | HẾT | Dùng hết/tiệm cận cap khi bán đủ | Không tăng số NTT tối đa nếu chưa mở thêm inventory
A02 | Nhận diện chung toàn giải | Logo trên backdrop/LED nhận diện chung | 12 | 12 | 0 | 100% | HẾT | Dùng hết/tiệm cận cap khi bán đủ | Không tăng số NTT tối đa nếu chưa mở thêm inventory
A03 | Nhận diện chung toàn giải | Logo trên tài liệu/ấn phẩm tại sự kiện | 10 | 9 | 1 | 90% | OK | Kiểm soát theo cap | Theo dõi sheet phân bổ khi có NTT thực tế
A04 | Check-in và đón khách | Logo tại photo wall/check-in | 10 | 9 | 1 | 90% | OK | Kiểm soát theo cap | Theo dõi sheet phân bổ khi có NTT thực tế
A05 | Check-in và đón khách | Standee/biển thương hiệu tại khu đón khách | 4 | 4 | 0 | 100% | HẾT | Asset khan hiếm | Khóa layout/run-of-show/kế hoạch media trước khi ký
A06 | Sân golf và thi đấu | Branding hố golf thường | 8 | 7 | 1 | 87.5% | OK | Kiểm soát theo cap | Theo dõi sheet phân bổ khi có NTT thực tế
A07 | Sân golf và thi đấu | Tài trợ Hole-in-One | 2 | 0 | 2 | 0% | OK | Không nằm trong gói cơ sở | Bán chuyên biệt; kiểm tra riêng khi chốt NTT HIO/giải kỹ thuật
A08 | Sân golf và thi đấu | Tài trợ giải kỹ thuật | 4 | 0 | 4 | 0% | OK | Không nằm trong gói cơ sở | Bán chuyên biệt; kiểm tra riêng khi chốt NTT HIO/giải kỹ thuật
A09 | Golfer và Networking | Suất golfer cho Nhà tài trợ | 32 | 31 | 1 | 96.88% | OK | Kiểm soát theo cap | Theo dõi sheet phân bổ khi có NTT thực tế
A10 | Golfer và Networking | Suất Gala/VIP cho Nhà tài trợ | 60 | 46 | 14 | 76.67% | OK | Kiểm soát theo cap | Theo dõi sheet phân bổ khi có NTT thực tế
A11 | Activation và trưng bày thương hiệu | Booth/điểm activation | 4 | 4 | 0 | 100% | HẾT | Asset khan hiếm | Khóa layout/run-of-show/kế hoạch media trước khi ký
A12 | Activation và trưng bày thương hiệu | Trưng bày xe/sản phẩm kích thước lớn | 2 | 2 | 0 | 100% | HẾT | Asset khan hiếm | Khóa layout/run-of-show/kế hoạch media trước khi ký
A13 | Activation và trưng bày thương hiệu | Sản phẩm/voucher trong gift bag | 8 | 6 | 2 | 75% | OK | Kiểm soát theo cap | Theo dõi sheet phân bổ khi có NTT thực tế
A14 | Activation và trưng bày thương hiệu | Sampling/trải nghiệm sản phẩm | 3 | 2 | 1 | 66.67% | OK | Kiểm soát theo cap | Theo dõi sheet phân bổ khi có NTT thực tế
A15 | Gala Dinner và Lễ trao giải | Logo trên LED/backdrop Gala | 12 | 12 | 0 | 100% | HẾT | Dùng hết/tiệm cận cap khi bán đủ | Không tăng số NTT tối đa nếu chưa mở thêm inventory
A16 | Gala Dinner và Lễ trao giải | MC ghi nhận/cảm ơn Nhà tài trợ | 12 | 12 | 0 | 100% | HẾT | Dùng hết/tiệm cận cap khi bán đủ | Không tăng số NTT tối đa nếu chưa mở thêm inventory
A17 | Gala Dinner và Lễ trao giải | Đại diện Nhà tài trợ trao giải | 6 | 6 | 0 | 100% | HẾT | Kiểm soát theo cap | Theo dõi sheet phân bổ khi có NTT thực tế
A18 | Gala Dinner và Lễ trao giải | Phát biểu tại Gala | 1 | 1 | 0 | 100% | HẾT | Asset khan hiếm | Khóa layout/run-of-show/kế hoạch media trước khi ký
A19 | Gala Dinner và Lễ trao giải | TVC/video thương hiệu trên màn hình Gala | 4 | 4 | 0 | 100% | HẾT | Asset khan hiếm | Khóa layout/run-of-show/kế hoạch media trước khi ký
A20 | Truyền thông trên hệ sinh thái Báo Lao Động | Bài PR/Advertorial trên Laodong.vn | 10 | 28 | 0 | 280% | HẾT | Kiểm soát theo cap | Theo dõi sheet phân bổ khi có NTT thực tế
A21 | Truyền thông trên hệ sinh thái Báo Lao Động | Banner hiển thị trên Laodong.vn | 12 | 10 | 2 | 83.33% | OK | Kiểm soát theo cap | Theo dõi sheet phân bổ khi có NTT thực tế
A22 | Truyền thông trên hệ sinh thái Báo Lao Động | Nội dung social trên nền tảng của Báo Lao Động | 12 | 12 | 0 | 100% | HẾT | Dùng hết/tiệm cận cap khi bán đủ | Không tăng số NTT tối đa nếu chưa mở thêm inventory
A23 | Truyền thông trên hệ sinh thái Báo Lao Động | Hiện diện trong video/clip recap sự kiện | 8 | 6 | 2 | 75% | OK | Kiểm soát theo cap | Theo dõi sheet phân bổ khi có NTT thực tế
A24 | Truyền thông trên hệ sinh thái Báo Lao Động | Nội dung trên Báo Lao Động in/ấn phẩm phù hợp | 4 | 4 | 0 | 100% | HẾT | Asset khan hiếm | Khóa layout/run-of-show/kế hoạch media trước khi ký
A25 | Truyền thông trên hệ sinh thái Báo Lao Động | Bộ ảnh/video hậu sự kiện cho Nhà tài trợ | 8 | 6 | 2 | 75% | OK | Kiểm soát theo cap | Theo dõi sheet phân bổ khi có NTT thực tế
KPI | Giá trị | Ngưỡng/giải thích | Kết luận
Số NTT tối đa theo cơ cấu | 12 | 12 NTT | Phù hợp cap logo chung hiện tại
Doanh thu tối đa 06 gói | 2950000000 | Chưa gồm HIO/giải kỹ thuật | Cơ cấu doanh thu dự kiến
Asset vượt cap | 0 | Mục tiêu = 0 | Phải bằng 0 trước khi phát hành bảng gói
Asset dùng hết cap | 13 | Cần kiểm soát chặt | Không tăng NTT nếu chưa mở thêm inventory

## 09_Can_doi_Tai_chinh
CÂN ĐỐI NỘI BỘ – DOANH THU TÀI TRỢ & CHI PHÍ TRẢ QUYỀN LỢI
Chi phí thực hiện chỉ có ý nghĩa sau khi nhập đơn giá tại cột “CP thực hiện/đơn vị” trong sheet 02_Asset_Master. Không dùng bảng này làm báo giá đối ngoại.
Mã gói | Tên gói | Mức tài trợ/NTT | Max NTT | Doanh thu tối đa | CP trả QL/01 NTT | CP trả QL khi bán đủ | CP/Doanh thu | Doanh thu sau CP trực tiếp | Trạng thái | Ghi chú
G50 | ĐỒNG HÀNH | 50000000 | 3 | 150000000 | 0 | 0 | 0% | 150000000 | OK | Ngưỡng quản trị tham khảo: CP trực tiếp ≤25% doanh thu tài trợ
G100 | BẠC | 100000000 | 3 | 300000000 | 0 | 0 | 0% | 300000000 | OK | Ngưỡng quản trị tham khảo: CP trực tiếp ≤25% doanh thu tài trợ
G200 | VÀNG | 200000000 | 2 | 400000000 | 0 | 0 | 0% | 400000000 | OK | Ngưỡng quản trị tham khảo: CP trực tiếp ≤25% doanh thu tài trợ
G300 | BẠCH KIM | 300000000 | 2 | 600000000 | 0 | 0 | 0% | 600000000 | OK | Ngưỡng quản trị tham khảo: CP trực tiếp ≤25% doanh thu tài trợ
G500 | KIM CƯƠNG | 500000000 | 1 | 500000000 | 0 | 0 | 0% | 500000000 | OK | Ngưỡng quản trị tham khảo: CP trực tiếp ≤25% doanh thu tài trợ
G1000 | NHÀ TÀI TRỢ CHÍNH | 1000000000 | 1 | 1000000000 | 0 | 0 | 0% | 1000000000 | OK | Ngưỡng quản trị tham khảo: CP trực tiếp ≤25% doanh thu tài trợ
| TỔNG | 2150000000 | 12 | 2950000000 |  | 0 | 0% | 2950000000
Gói | Vai trò trong cấu trúc | Lý do nâng cấp | Quyền lợi tạo khác biệt | Không nên hứa thêm | Gợi ý bán hàng
ĐỒNG HÀNH 50M | Hiện diện chính thức | Bước vào hệ sinh thái giải với chi phí thấp | Nhận diện chung + Gala + 01 social | Không golfer, không PR/banner riêng | Phù hợp doanh nghiệp cần hiện diện và networking cơ bản
BẠC 100M | Bắt đầu có trải nghiệm giải | Có suất golfer và check-in visibility | 01 golfer + photo wall + tài liệu sự kiện | Chưa mở hố, booth, PR/banner | Phù hợp doanh nghiệp muốn tham gia thực tế nhưng ngân sách vừa
VÀNG 200M | Bắt đầu có quyền lợi dedicated | Có hố golf, media và nghi thức | 01 hố + 02 golfer + trao giải + PR + banner | Chưa booth/TVC | Mốc upsell quan trọng từ hiện diện sang tương tác
BẠCH KIM 300M | Gói activation | Có booth, flight và TVC | 04 golfer + booth + standee + TVC + báo in nếu có | Không trưng bày lớn/sampling | Phù hợp thương hiệu muốn tạo trải nghiệm tại sự kiện
KIM CƯƠNG 500M | Gói premium | Tăng hospitality và media | 08 golfer + trưng bày lớn + sampling + 02 PR + 02 banner-tuần | Không phát biểu Gala | Phù hợp doanh nghiệp cần hiện diện sâu và tiếp khách
NTT CHÍNH 1 TỶ | Đồng hành cấp cao nhất | Hiện diện xuyên suốt 07 không gian | 02 hố + phát biểu + 03 PR + 04 banner-tuần + 10 Gala | Không độc quyền ngành hàng | Tập trung vị thế, nghi thức và truyền thông